## Slide 1: PLANIRANJE PROJEKTA
Poglavlje 23
Predmet: Razvoj softvera 2
Student: Uroš Jovanović 1047/2103
Profesor: Vladimir Filipović

## Slide 2: Celine:
Planiranje projekta
Cena softvera
Razvoj vođen planiranjem
Raspored projekta
Agilno planiranje
Tehnike procene

## Slide 3: Planiranje projekta
Najvažniji posao menadžera projekta
Plan projekta usmerava razvoj i pomaže u proceni napretka projekta
Odvija se tokom 3 faze životnog ciklusa projekta:
  U fazi ponude (spekulativno)
  U inicijalnoj fazi razvoja (detaljnije)
  Periodično tokom razvoja (reagovanje na promene, profinjenje plana)

## Slide 4: Cena softvera
Troškovi razvoja softvera se uglavnom sastoje iz 3 celine:
  Radni trošak (plate za programere, inžinjere, menadžere...)
  Troškovi hardvera i softvera (uklj. održavanje)
  Troškovi putovanja i obuke
Cena razvijenog softvera = troškovi + profit (teorija)
  U praksi ovo nije čest slučaj

## Slide 5: Cena softvera
U praksi prilikom formiranja cene treba uzeti više stvari u obzir
  Organizacioni, ekonomski, politički, poslovni aspekti...
Formiranje cene treba da bude grupna odluka
Cenom do pobede (engl. “Price to win”)
  Predlog cene na osnovu očekivanja klijenta
U mnogim projektima cena je fiksiran faktor a zahtevi se menjaju shodno ceni

## Slide 6: Cena softvera
Neki od faktora koji utiču na formiranje cene:
Faktor | Opis
Probijanje na tržište | Prihvatanje niže cene zarad isticanja na tržištu
Nesigurna procena troškova | Povećanje cene usled nemogućnosti korektne procene troškova razvoja
Ugovorne obaveze | Korekcija cene na osnovu stavki ugovora (npr. isporuka izvornog koda uz softver)
Promenljivost zahteva | Niža početna cena koja se menja na više sa promenom zahteva klijenta
Finansijsko stanje | Nepovoljno finansijsko stanje razvijaoca obično rezultuje smanjenjem cena u cilju održavanja protoka novca

## Slide 7: Razvoj vođen planiranjem
Razvojni proces se detaljno planira
  Raspodela posla, učesnici, rokovi, očekivani rezultati...
Uglavnom se koristi za velike projekte, dok se za manje i srednje projekte više koristi agilno planiranje
Prednosti:
  Potencijalni problemi se otkrivaju pre samog početka razvoja
Mane:
  Pojedine odluke donešene za vreme ranog planiranja često moraju da se menjaju kako projekat odmiče

## Slide 8: Razvoj vođen planiranjem
Plan se obično sastoji iz sledećih delova :
  Uvod (ciljevi, ograničenja)
  Organizacija (učesnici, uloge)
  Procena rizika (verovatnoća rizika, strategije)
  Hardverski i softverski zahtevi (potrebni za razvoj)
  Deljenje posla (deljenje na aktivnosti, ključne tačke)
  Raspored projekta(aktivnosti, potrebno vreme, učesnici)
  Mehanizmi za nadgledanje i izveštaj (koji mehanizmi, kakve izveštaje praviti i kada?)

## Slide 9: Razvoj vođen planiranjem
Dodatni aspekti planiranja:
Plan | Opis
Plan kvaliteta | Opisuje kvalitet procedura i standarda u razvoju
Plan validacije | Opisuje način validacije sistema (korektnost, ispravnost...)
Plan menadžmenta konfiguracije | Opisuje strukture i procedure za menadžment konfiguracije
Plan održavanja | Predviđa zahteve i troškove održavanja
Plan razvoja osoblja | Opisuje kako će se veština i iskustvo zaposlenih razvijati

## Slide 10: Razvoj vođen planiranjem
Proces planiranja

## Slide 11: Raspored projekta
Proces odlučivanja kako će projekat biti podeljen na manje zadatke i kada će se oni izvršavati
Inicijalni raspored se obavlja na samom početku projekta
Detaljnost rasporeda zavisi od načina planiranja
Tehnički napredni projekti zahtevaju kontinualno osvežavanje rasporeda novim informacijama
Dobar savet je napraviti optimističan raspored i na njega dodati vreme potrebno za saniranje eventualnih problema (dobro proceniti moguće probleme)

## Slide 12: Raspored projekta
Primer procesa raspoređivanja u razvoju vođenim planiranjem:

## Slide 13: Raspored projekta
Predstavljanje rasporeda:
  Grafikon (vezan za kalendar, odgovornosti učesnika, proteklo vreme, početak i kraj aktivnosti, osmislio ga Henry Gantt – Gantt-ov dijagram)
  Mreža aktivnosti (dijagram mreža, pokazuje zavisnosti između različitih aktivnosti)
Raspored se obično generiše posebnim alatima
Aktivnost je osnovni element planiranja, sadrži:
  Vreme trajanja (u mesecima ili danima)
  Procena rada (u jedinicama osoba-dan/osoba-mesec)
  Krajnji rok
  Definisana ciljna tačka (opipljiv rezultat)

## Slide 14: Raspored projekta
Tokom planiranja potrebno je definisati i ključne tačke (engl. “Milestones”)
Ključne tačke predstavljaju pregled i procenu odrađenog posla, obično dokumentovano u nekom obliku
Mogu biti vezane za jednu ili više (grupu) aktivnosti
Specijalan tip ključne tačke je isporučiv materijal koji se šalje klijentu na procenu, obično kao rezultat neke veće celine ili bitne faze projekta

## Slide 15: Raspored projekta
Primer grafikona rasporeda

## Slide 16: Raspored projekta
Raspored zaposlenih

## Slide 17: Agilno planiranje
Agilna metodologija predstavlja inkrementalni pristup razvoju softvera
Softver se razvija i dostavlja klijentu u manjim celinama
Funkcionalnost tih celina nije unapred isplanirana
Najpoznatiji agilni pristupi su “Scrum” i ekstremno programiranje (“XP”) gde se planiranje vrši u 2 koraka:
  Planiranje puštanja u rad (gleda unapred nekoliko meseci, određuje potrebne funkcionalnosti sistema pri puštanju u rad)
  Planiranje iteracije (planira se naredna celina/inkrement koja obično traje 2-4 nedelje)

## Slide 18: Agilno planiranje
Proces planiranja u XP pristupu:

## Slide 19: Agilno planiranje
Prednosti:
  Ceo tim ima pregled trenutnih zadataka u iteraciji i ko je zadužen za njih
  Svaki član tima bira sebi zadatak – dodatna motivacija
Mane:
  Često aktivno učešće klijenta u razvoju nije moguće
  Nije pogodno za velike timove gde se članovi često menjaju
Agilno planiranje najbolje funkcioniše u malim, stabilnim timovima

## Slide 20: Tehnike procene
Često je teško napraviti procene u razvoju (troškovi, vreme, resursi...)
U pojedinim slučajevima inicijalna procena X može biti promašena od 0.25X pa sve do 4X
Generalno, postoje 2 tehnike procena:
  Procena bazirana na iskustvu
    Oslanja se na prethodno iskustvo menadžera
    Teško održiva usled brzog napretka tehnika razvoja softvera
    Novi projekti često nisu slični prethodnim
  Algoritamsko modelovanje

## Slide 21: Tehnike procene
Algoritamsko modelovanje koristi matematičke formule za procenu
Formule zavise od veličine projekta, tipa softvera koji se razvija i ostalih timskih, procesnih i proizvodnih faktora
Opšta formula ima oblik:
  A – konstantan faktor, zavisi od tipa softvera koji se razvija i uobičajene lokalne organizacione prakse
  Veličina – izražava veličinu softvera koji se razvija(broj linija koda ili neka druga mera veličine)
  B – obično broj izmedju 1 i 1.5
  M – multiplikator koji predstavlja atribute procesa, proizvoda i razvoja poput iskustva razvojnog tima

## Slide 22: Tehnike procene
Nedostaci modela zasnovanih na algoritmima:
  Teško je proceniti Veličinu u ranim fazama razvoja
  Procena faktora B i M često je subjektivna
Modelovanje algoritmima je često kompleksno i teško za upotrebu, uzak opseg upotrebe
Poželjno je razviti opseg procena (najgora, očekivana, najbolja) i primeniti formulu na svaku pojedinačno
Poznavanje tipa softvera koji se razvija kao i predefinisan programski jezik i hardver povoljno utiču na procenu

## Slide 23: Tehnike procene
COCOMO II model
  Spada u algoritamske modele
  Empirijski model
  Rezultat sakupljanja podataka velikog broja softverskih projekata
  Dobro dokumentovan i slobodan za javnu upotrebu
  Podržava moderne pristupe razvoja softvera
  Sastoji se iz 4 celine (podmodela)

## Slide 24: Tehnike procene
Delovi COCOCMO II modela (podmodeli)

## Slide 25: Tehnike procene
Delovi COCOMO II modela (podmodeli):
  Kompozicija aplikacija
    Koristi se za nove projekte koji koriste postojeće komponente
    Procena se bazira na tzv. “aplikacionim tačkama”
    Formula:
    Ne uzima u obzir dodatni trud za ponovno iskorišćenje komponenata

## Slide 26: Tehnike procene
  Rani dizajn
    Koristi se za brze inicijalne procene pre detaljnog projektnog plana (podrazumeva se da je dogovor sa klijentom napravljen)
    Korisno za pregled dostupnih opcija implementacije
    Formula:

## Slide 27: Tehnike procene
  Ponovna upotrebljivost
    Dve vrste ponovno upotrebljivog koda
      Black Box – upotrebljivost bez izmena i razumevanja koda
      White Box – potrebne dodatne izmene i adaptacija
    Mnogi sistemi koriste automatski generisan kod (često iz modela predstavljenih UML-om)
    Formula:
    Procena potrebnog truda za implementaciju ponovno upotrebljenog koda se izražava preko broja linija ekvivalentnog novog koda
    Formula:

## Slide 28: Tehnike procene
  Post-projektni model
    Koristi se nakon što projektanti naprave strukturni dizajn
    Početna formula:
    Veličina se obično izražava u linijama koda (KSLOC)
    U obzir veličine se uzima
      Broj linija novog koda
      Cena ponovnog upotrebljavanja koda
      Broj linija koda čija je adaptacija potrebna za implementaciju
    Eksponent se računa na osnovu 5 faktora skaliranja
    B = suma faktora/100 + 1.01

## Slide 29: Tehnike procene
Faktori skaliranja
Faktor skaliranja | Objašnjenje
Prethodno iskustvo | Izražava upoznatost organizacije sa konkretnim tipom projekta
Fleksibilnost razvoja | Fleksibilnost razvojnog procesa. Uticaj klijenta na razvoj.
Procena rizika | Količina sprovedene analize rizika
Kohezija tima | Koliko dobro se članovi tima uklapaju u radu
Zrelost procesa | Odražava koliko je razvojni proces sazreo. Zreli procesi su korisni, automatizovani, pouzdani i konstantno se nadogradjuju

## Slide 30: Tehnike procene
Trajanje projekta i organizacija zaposlenih
  Pored procena troškova i truda, menadžeri moraju da procene i trajanje razvoja i br. potrebnih zaposlenih
  COCOMO formula:
  Često je procenjeno vreme veće od zahtevanog – dolazi do kompresije rasporeda
  Kompresija rasporeda eksponencijalno utiče na rast potrebnog rada
  Dodavanje zaposlenih radi ubrzanja razvoja uglavnom negativno utiče na produktivnost postojećeg tima

## Slide 31: Tehnike procene
Putnamov model procene

## Slide 32: KRAJ